## MODELO ESTIMACION
TIPO APLICACIÓN | Alcance | CAPAS | Tipo Elemento | Elemento | Esfuerzo HH x Und | PERFIL PRO | PROYECTO COOPETRANS | Ref Requerimientos | TOTAL HH Esfuerzo | Dias HH Calendario - Fabrica Clasica | COSTO Fabrica Clasica | Dias HH Fabrica Continuas | COSTO Fabrica Continua THH | PERFIL PRO | COSTO X H (COL) | COSTO X H (INDIA) | COSTO X H (BRA) | COSTO X H (South AFRICA) | COSTO X H (AFRICA Meridional) | COSTO X H EUROPA | COSTO X H ASIA | Regla de 3
WEB | Usuario Final | FRONT-END | Presentacion | Look and Feel (CSS, JS, HTML, WIDGETS) | 8 | Ing Multimedia | 16 | H1,H2,H3,…,H29 | 128 | 16 | 1177600 | 5.3333 | 895731.5904 | Ing Multimedia | 9200 | 6532.9444 | 14556 | 5260.7647 | 8443.5882 | 29647.0588 | 17236.3834 | 27.47%
|  |  | Interfaz de Usuario | Parrilla de Opciones | 4 | Ing Sistemas | 8 | H1, H3, H8, H9, H15, H25, H26 | 32 | 4 | 550944 | 1.3333 | 406602.6667 | Ing Sistemas | 17217 | 10965 | 21688 | 9937 | 15949 | 56000 | 32557.6131 | 51.4%
|  |  | Interfaz de Usuario | Captura de Informacion | 3.5 | Ing Sistemas | 12 | H6,H9,H10,H23 | 42 | 5.25 | 723114 | 1.75 | 533666 | Tecnologo de Sistemas | 7077 | 5834 | 8930.3529 | 4091.7059 | 6567.2353 | 23058.8235 | 13406.076 | 21.13%
|  |  | Interfaz de Usuario | Bandejas de Gestion | 2.5 | Ing Sistemas | 10 | H2,H4,H5,H7 | 25 | 3.125 | 430425 | 1.0417 | 317658.3333 | COSTO TOTAL | 33494 | 23331.9444 | 45174.3529 | 19289.4706 | 30959.8235 | 108705.8824 | 63200.0726
|  |  | Interfaz de Usuario | Lanzamiento de Procesos | 6 | Ing Sistemas | 6 | H3,H8,H9,H11,H13,H17,H24 | 36 | 4.5 | 619812 | 1.5 | 457428 | Cifra Universal 1.68 | 56269.92 | 39197.6667 | 75892.9129 | 32406.3106 | 52012.5035 | 182625.8824 | 106176.1219
|  |  | Interfaz de Usuario | Consulta de Informacion | 3 | Tecnologo de Sistemas | 10 | H6,H9,H13,10,H2 | 30 | 3.75 | 212310 | 1.25 | 170027.0588 |  | 20 dias | 25 dias | 25 dias | 28 dias | 25 dias | 20 dias | 25 dias
|  |  | Interfaz de Usuario | Dialogo Transaccional | 2.5 | Tecnologo de Sistemas | 16 | H12,H29,H16,H22 | 40 | 5 | 283080 | 1.6667 | 226702.7451 | CHINO Mandarin | 8 Horas | 8 Horas | 8 Horas | 8 Horas | 8 Horas | 7 horas | 10 horas
|  |  | Interfaz de Usuario | Dialogo de Validacion | 2 | Tecnologo de Sistemas | 20 | H10,H13,14,H27,H29 | 40 | 5 | 283080 | 1.6667 | 226702.7451 | CHINO Cantones
| Sistemas de Terceros | INTEGRACION | Notificaciones | Mensajeria SMS | 2 | Ing Sistemas | 6 | H3,H16,H18,H19,H20 | 12 | 1.5 | 206604 | 0.5 | 152476 | Español
|  |  | Notificaciones | Mensajeria Email | 2 | Tecnologo de Sistemas | 6 | H14,H18 | 12 | 1.5 | 84924 | 0.5 | 68010.8235 | Ingles | INGLES
|  |  | Notificaciones | Comunicación Telefonica | 2 | Tecnologo de Sistemas | 6 | H4,H24,H19,H22,H27 | 12 | 1.5 | 84924 | 0.5 | 68010.8235 | Portugues
|  |  | Flujos de Informacion | Enviar Archivos | 2.5 | Ing Sistemas | 6 | H3,H8,H9,H11,H13,H17,H24 | 15 | 1.875 | 258255 | 0.625 | 190595 | Frances
|  |  | Flujos de Informacion | Recibir Archivos | 2.7 | Ing Sistemas | 2 | H10,H13,14,H27,H29 | 5.4 | 0.675 | 92971.8 | 0.225 | 68614.2
|  |  | Integracion Dispositivos | Usar Dispositivos del movil - API Camara, Audio, GPS | 4 | Ing Sistemas | 12 | H14,H18 | 48 | 6 | 826416 | 2 | 609904
|  |  | Transaccional | Llamar una API | 4 | Ing Sistemas | 8 | H1, H3, H8, H9, H15, H25, H26 | 32 | 4 | 550944 | 1.3333 | 406602.6667
|  |  | Transaccional | Exponer una API | 5 | Ing Sistemas | 10 | H12,H29,H16,H22 | 50 | 6.25 | 860850 | 2.0833 | 635316.6667
|  |  | Transaccional | Consumir un Servicio | 8 | Ing Sistemas | 2 | H14,H18 | 16 | 2 | 275472 | 0.66667 | 203301.3333
|  |  | Transaccional | Exponer un Servicio | 16 | Ing Sistemas | 6 | H12,H29,H16,H22 | 96 | 12 | 1652832 | 4 | 1219808
|  |  | Transaccional | Interfaz Estandar | 4 | Ing Sistemas | 8 | H28,H12 | 32 | 4 | 550944 | 1.3333 | 406602.6667
| Logica de Negocio | BACK-END | Funcionalidades | Programa o Algoritmo | 24 | Tecnologo de Sistemas | 8 | H1,H2,H15,H20,H24 | 192 | 24 | 1358784 | 8 | 1088173.1765
|  |  | Funcionalidades | Funciones Recursivas | 3.5 | Tecnologo de Sistemas | 2 | H9,H16,H18,H26 | 7 | 0.875 | 49539 | 0.29167 | 39672.9804
|  |  | Funcionalidades | Clases | 5 | Tecnologo de Sistemas | 8 | H13,H19,H23 | 40 | 5 | 283080 | 1.6667 | 226702.7451
|  |  | Funcionalidades | Rutinas de Scritps | 4 | Ing Sistemas | 2 | H6,H8,H9,H12,H16,H22 | 8 | 1 | 137736 | 0.33333 | 101650.6667
|  |  | Funcionalidades | Mapeo de Informacion (Tablas) | 3 | Ing Sistemas | 10 | H14,H18 | 30 | 3.75 | 516510 | 1.25 | 381190
|  |  | DML | Procedimientos Almacenados | 4.5 | Tecnologo de Sistemas | 10 | H6,H9,H10,H23 | 45 | 5.625 | 318465 | 1.875 | 255040.5882
|  |  | DML | Funciones de Manipulacion de Datos | 2 | Tecnologo de Sistemas | 10 | H12,H29,H16,H22 | 20 | 2.5 | 141540 | 0.83333 | 113351.3725
| Informacion | PERSISTENCIA | DDL | Bases de Datos | 8 | Ing Sistemas | 10 | H3,H16,H18,H19,H20 | 80 | 10 | 1377360 | 3.3333 | 1016506.6667
|  |  | DDL | Tablas | 1 | Tecnologo de Sistemas | 30 | H1,H2,H15,H20,H24 | 30 | 3.75 | 212310 | 1.25 | 170027.0588
|  |  | DDL | Archivos | 2 | Tecnologo de Sistemas | 4 | H1, H3, H8, H9, H15, H25, H26 | 8 | 1 | 56616 | 0.33333 | 45340.549
|  |  | DDL | Dominios de Objetos | 6 | Ing Sistemas | 12 | H12,H15 | 72 | 9 | 1239624 | 3 | 914856
|  |  | DDL | Roles | 2 | Tecnologo de Sistemas | 8 | H12,H29 | 16 | 2 | 113232 | 0.66667 | 90681.098
|  |  | DDL | Drivers | 3 | Ing Sistemas | 8 | H1,H21,H22,26 | 24 | 3 | 413208 | 1 | 304952
| Ejecucion de Procesos | INFRAESTRUCTURA | Servidores | Servidor de Aplicaciones | 6 | Ing Sistemas | 2 | H10,H15,H17,H20 | 12 | 1.5 | 206604 | 0.5 | 152476
|  |  | Servidores | Servidor de Base de Datos | 5 | Ing Sistemas | 2 | H29 | 10 | 1.25 | 172170 | 0.41667 | 127063.3333
|  |  | Servidores | Servidor de Proxy | 3 | Ing Sistemas | 8 | H10,H28,H19 | 24 | 3 | 413208 | 1 | 304952
|  |  | Servidores | Servidor de Ejecucion de Procesos Batch | 2 | Ing Sistemas | 8 | H12,H29,H16,H22 | 16 | 2 | 275472 | 0.66667 | 203301.3333
|  |  | Servicio | Nube | 12 | Ing Sistemas | 2 | H1,H2,H15,H20,H24 | 24 | 3 | 413208 | 1 | 304952
| Comunicación TI | NETWORKING | Seguridad | Firewall | 6 | Ing Sistemas | 8 | H14,H18 | 48 | 6 | 826416 | 2 | 609904
|  |  | Seguridad | Certificados de Seguridad | 4 | Ing Sistemas | 8 | H3,H16,H18,H19,H20 | 32 | 4 | 550944 | 1.3333 | 406602.6667
|  |  | Seguridad | Protocolos de Comunicación | 5 | Ing Sistemas | 8 | H1, H3, H8, H9, H15, H25, H26 | 40 | 5 | 688680 | 1.6667 | 508253.3333
|  |  | Redes | DSL de Internet | 3 | Ing Sistemas | 8 | H1,H21,H22,26 | 24 | 3 | 413208 | 1 | 304952
| Planeacion | *DEFINICION | Diseños | Arquitectura | 16 | Ing Sistemas | 2 | H2,H4,H5,H7 | 32 | 4 | 550944 | 1.3333 | 406602.6667
|  |  | Diseños | Prototipos | 8 | Ing Sistemas | 8 | H3,H8,H9,H11,H13,H17,H24 | 64 | 8 | 1101888 | 2.6667 | 813205.3333
|  |  | Diseños | Modelo Entidad Relacion | 8 | Ing Sistemas | 2 | H11,H22,H23,H26 | 16 | 2 | 275472 | 0.66667 | 203301.3333
|  |  | Planeacion | Plan de Implementacion | 16 | Ing Sistemas | 8 | H1,H13,H17,H27 | 128 | 16 | 2203776 | 5.3333 | 1626410.6667
|  |  | Planeacion | Gestion y Planeacion del Proyecto | 40 | Ing Sistemas | 8 | H27,H29,H1,H10,H24 | 320 | 40 | 5509440 | 13.3333 | 4066026.6667
[10 empty] | TOTAL | 29544935.8 |  | 22049909.5551
[10 empty] | INCREMENTO DEL 68% | 49635492.144 |  | 37043848.0526
7495026.2449

## Hoja1
Cod Requerimiento | Descripcion del Requerimiento | FRONT-END | BACK-END | INTEGRACION | PERSISTENCIA | INFRAESTRUCTURA | NETWORKING | *DEFINICION | TOTAL
23232 | szfasdfasdfasdf | 4 | 4 | 2 | 2
23233 | szfasdfasdfasdf | 50000
23234 | szfasdfasdfasdf
23235 | szfasdfasdfasdf
23236 | szfasdfasdfasdf
23237 | szfasdfasdfasdf
23238 | szfasdfasdfasdf
23239 | szfasdfasdfasdf
23240 | szfasdfasdfasdf
23241 | szfasdfasdfasdf
23242 | szfasdfasdfasdf
23243 | szfasdfasdfasdf